# SSIM 2026 發表論文擬定題目與投稿追蹤表

研討會主題：Human-Centered AI · Sustainable Digital Ecosystems · Intelligent Transformation in Social Sciences
核心價值：CARE (Connect · Adapt · Respect · Empower)
官方投稿系統：Microsoft CMT SSIM 2026 Portal
關鍵截止日：摘要投稿 2026-09-10｜全文投稿 2026-10-15｜會議日期 2026-12-17~19
主要指導／共同作者資訊：陳育亮（Yui-Liang Chen）｜世新大學資訊管理學系（Department of Information Management, Shih Hsin University）｜📧 ychen@mail.shu.edu.tw
投稿階段圖例 (Status Stages)：
⏳ 構想中 ➔ 💡 有題目 ➔ 📝 有草稿 ➔ 📄 有摘要 ➔ 📤 已送審 ➔ 📚 有全文

## 📊 發表論文投稿進度總覽表

| 篇號 | 發表人 (Presenter) | 外國學者 (Co-Author) | 國家 | 擬定論文題目 (Proposed English & Chinese Title) | 涵蓋主題 (Track) | 投稿階段 (Status Stage) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Daniel (Tzu-Chan) Chen (陳子展) | 陳育亮 (Yui-Liang Chen)、Austin Huang (黃清郁)(Department of Computer Science & Technology, Kean University)📧 chuang@kean.edu | 🇺🇸 USA | DevSecOps Observability and High-Availability Operational Architecture for Enterprise MCP AI Tools: Design and Verification Based on Structured Audit and Distributed Trace IDs(企業級 MCP AI 工具之 DevSecOps 可觀測性與高可用營運架構：基於結構化 Audit 與分散式 Trace ID 之設計與驗證)👉 📄 GitHub 論文草稿 | DevSecOps & MCP Observability | 📝 有草稿 (GitHub已確認) |
| 02 | Muni (Chieh-Ling) Yeh (葉婕伶) | 陳育亮 (Yui-Liang Chen)、Jenny Fu (傅夢璇)(Department of Computer Science, Edge Hill University)📧 fum@edgehill.ac.uk | 🇬🇧 UK | Enterprise MCP AI Tool Portability and ERP Source Isolation Design Based on Canonical Data Model (CDM): System Construction and Empirical Verification(基於規範化資料模型 (Canonical Data Model, CDM) 之企業級 MCP AI 工具可移植性與 ERP 來源隔離設計：系統建置與實證驗證)👉 📄 GitHub 論文草稿 | ERP Systems & AI Portability | 📝 有草稿 (GitHub已確認) |
| 03 | 劉祐廷 (劉便當) | 陳育亮 (Yui-Liang Chen)、Wai-Tak Wong (王偉德)(Data Scientist, Data Science Research Centre for Social Policies and Services, Saint Francis University)📧 Wtwong@sfu.edu.hk | 🇭🇰 HK | Identity-Oriented Dynamic Authorization and Two-Phase Controlled Confirmation: Security and Accountability Defense Mechanisms for Enterprise MCP AI Agent Tools(身分導向動態授權與二階段受控確認：企業級 MCP AI Agent 工具安全與可追責防禦機制)👉 📄 GitHub 論文草稿 | Enterprise MCP Security & Governance | 📝 有草稿 (GitHub已確認) |
| 04 | Rover (Yu-Kuan) Chen (陳育冠)(Taiwan Vibe Coding Co.) | Yui-Liang Chen (陳育亮) (Shih Hsin Univ.)Rui-Yu Lin (林瑞昱) (Shih Hsin Univ.)Yu-Ting Chen (陳俞廷) (Dept. & Grad. Inst. of Early Childhood Development & Education, CYUT) | 🇹🇼 TW | Full-Stack Vibe Coding Pedagogy for IoT Hardware-Software Integration: A Monorepo Architecture and Hardware-in-the-Loop Verification Study(適用於物聯網軟硬體整合之全棧 Vibe Coding 教學法：Monorepo 架構與硬體在環驗證研究)👉 📄 Google Doc 線上文件 | IoT EdTech & HIL Verification | 📄 有摘要 (CMT ID: 18) |
| 05 | Rover (Yu-Kuan) Chen (陳育冠)(Taiwan Vibe Coding Co.) | Yui-Liang Chen (陳育亮) (Shih Hsin Univ.)Rui-Yu Lin (林瑞昱) (Shih Hsin Univ.)Yu-Ting Chen (陳俞廷) (Dept. & Grad. Inst. of Early Childhood Development & Education, CYUT) | 🇹🇼 TW | Vibe Coding Pedagogy: A Teaching Framework Design Study Centered on Vibe Classroom(Vibe Coding 教學法：以 Vibe Classroom 為核心之教學架構設計研究)👉 📄 Google Doc 線上文件 | EdTech & IoT Development | 📄 有摘要 (CMT ID: 19) |
| 06 | Shi-Ning Chen (陳詩寧) | Yui-Liang Chen (陳育亮)Austin Huang (黃清郁) (Kean Univ., USA) | 🇺🇸 USA | From Designer to Developer: Work Practice and Professional Identity Reconstruction Through Vibe Coding(從設計師到開發者：透過 Vibe Coding 重構工作實踐與專業身份認同) | Track 1: Human-Centered AI (Digital Transformation & Identity) | 💡 有題目 |
| 07 | 陳育亮 (Yui-Liang Chen)(Shih Hsin University) | (外國學者 TBD) | 🇹🇼 TW | A Canonical Data Model and Application Services Approach for Safe LLM Access to ERP Systems: Architecture and a Classroom Case Study(用於大型語言模型安全存取 ERP 系統之標準資料模型與應用服務方法：架構與課堂案例研究)👉 📄 Google Doc 線上文件👉 🌐 CERPS 研討會投稿系統 | CERPS Conference (Safe LLM Architecture & ERP Systems) | 📝 有草稿 (轉投稿 CERPS) |
| 08 | 劉立民的研究生 (資傳系) | (外國學者 TBD) | 待定 | Intelligent Media Transmission and Audience Engagement in Digital Communication(數位傳播網絡中之智慧媒體傳播與受眾互動) | Digital Communication & Media | ⏳ 構想中 (待定) |

## 📅 投稿關鍵時間節點與分工表 (Checklist & Responsibilities)

| 時程階段 / 項目 | 截止日期 | 完成項目 / 查核內容 | 負責人 / 角色 | 完成狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘要投稿 (Abstract) | 2026-08-25(篇次04、05提前) | 300 字以內英文摘要，上傳至 CMT 系統 | 林瑞昱 | ⏳ 進行中 |
| 全文投稿 (Full Paper) | 2026-10-15 | 10–12 頁 Springer SIST 格式，相似度 < 20% | 陳育冠 | ⏳ 未開始 |
| 錄取通知 (Acceptance) | 2026-11-01 | 大會發送審查結果通知，並負責通知所有作者 | 林瑞昱 | ⏳ 待通知 |
| 早鳥與定稿 (Camera-Ready) | 2026-11-15 | 完成早期優惠費率註冊與定稿 PDF 上傳 | 註冊：陳育亮上傳：林瑞昱 | ⏳ 未開始 |
| 研討會召開 (Conference) | 2026-12-17~19 | 朝陽科技大學現場口頭發表與系統運作展示（須熟悉 starter 與 basic 內容） | 發表：陳育冠操作：林瑞昱、陳俞廷 | ⏳ 未開始 |

## 💡 投稿注意事項與 checklist

- 排版範本：必須使用官方 Springer Proceedings Word Template（SIST 卷同族；追蹤表所稱 SIST 單欄）。全文目標 10–12 頁（貼範本後以 PDF 頁數為準）。

- 重複率自我檢測：上傳前請使用 Turnitin 或 iThenticate 比對，總重複率需低於 20%。

- 英文編修：研討會官方語言為英文；請以 docs/research/paper*_ssim_sist_en.md 為貼稿底本，勿直接交中文 md。

- 合規細節／現況落差：見 SSIM2026_SIST_COMPLIANCE.md。

## 🔬 特殊研究方法與 Phase 分工說明 (篇次 01, 02, 03)

- 研究驗證共同原則：不採用訪談、問卷或用戶回饋，統一採用去識別化的系統驗證數據 (De-identified System Validation Evidence) 作為實證依據。

- 篇次 01 (陳子展 Daniel)：主責 Phase 3-1 與部署總覽，聚焦於 DevSecOps／可觀測性（部署組態、健康檢查、告警、結構化 Audit 與發布/回復演練）。

- 篇次 02 (葉婕伶 Muni)：主責 Phase 1-1、1-3，聚焦於設計科學與系統建置驗證（來源→CDM 映射、去識別化對帳、契約相容與 10 個唯讀 Tool 回歸）。

- 篇次 03 (劉祐廷 劉便當)：主責 Phase 2-1，聚焦於安全架構設計與測試驗證（身分與角色×Tool 白名單、Data Scope、Token 生命週期與 preview→confirm 可逆寫入治理）。